附件1

柳州螺蛳粉产业核心示范区创建

自治区五星级示范区建设标准任务分解表

（种植业类）

| 建设任务 | 任务分解 | 分值 | 责任 单位 | 完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 |  | 15 |  |  |  |
| （一）制定实施方案 | 制定具体实施方案，由县（市、区）人民政府印发，并列入设区市、县（市、区）示范区三年行动实施方案 | 1 | 农业农村局、政府办 | 2019年3月 |  |
| （二）成立专门工作机构 | 成立专门工作机构，配备专职工作人员3人以上 | 1 | 农业农村局 | 2019年3月 |  |
| （三）编制规划 | 设区市或县（市、区）人民政府批准实施 | 1 | 农业农村局、政府办 | 2019年3月 |  |
| （四）列入绩效考评 | 列入年度设区市、县（市、区）绩效考评 | 1 | 绩效办 | 2019年6月 |  |
| （五）农村综合改革 | - 按要求推进农村各项改革工作 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （六）设区市协调财政、金融等资金投入 | 1000万元以上的得3分，500万元－1000万元的得2分，500万元以下的得1分 | 3 | 财政局 | 2019年10月 |  |
| （七）县（市、区）整合涉农资金投入 | 2000万元以上的得3分，1000万元－2000万元的得2分，1000万元以下的得1分 | 3 | 财政局、农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （八）经营主体投入 | 10000万元以上的得3分，5000万元—10000万元的得2分，5000万元以下的得1分 | 3 | 公司、合作社 | 2019年10月 |  |
| 二、基础设施建设 |  | 8 |  |  |  |
| （一）选址 | 交通便利 | 1 | 农业农村局、白沙镇政府 | 2018年12月 |  |
| （二）道路建设 | 路网完善，路面硬化，满足机械化生产和生活等需要 | 2 | 住建局、白沙镇 政府 | 2019年10月 |  |
| （三）水利建设 | 灌排体系配套完善，人畜饮水质量符合要求，配套设施齐全完好并发挥作用 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （四）电力建设 | 电网完善，电力供应满足生产、生活等需求 | 2 | 供电局 | 2019年10月 |  |
| （五）设施农业用地合法性 | 符合国家、自治区有关规定 | 1 | 自然资源局、农业农村局、白沙镇政府 | 2019年6月 |  |
| 三、科技支撑 |  | 10 |  |  |  |
| （一）主导产业主推品种 | 覆盖率达90%以上，有种苗繁育基地 | 3 | 农业农村局、科技局 | 2019年10月 |  |
| （二）主要种植技术 | 主推技术在区内处于领先地位，达到国内先进水平 | 3 | 农业农村局、科技局 | 2019年10月 |  |
| （三）病虫害绿色防控覆盖率 | 病虫害绿色防控覆盖率达80%以上，且充分应用生物和物理防治技术 | 2 | 农业农村局、科技局 | 2019年10月 |  |
| （四）建立科研单位联系挂钩机制 | 与国家或自治区级的科研机构、创新团队、高等院校等建立联系挂钩机制，有技术专家或创新团队首席科学家对口帮扶指导 | 2 | 农业农村局、科技局 | 2019年6月 |  |
| 四、三产融合 |  | 20 |  |  |  |
| （一）农产品加工 | 初加工率达70%以上得1分，在县域范围内有规模以上主导产业加工厂得2分，形成完整的主导产业体系得2分，有主导产业系列加工产品3个以上得2分，形成标准化、现代化、辐射带动能力强的规模以上主导产业加工区得5分 | 12 | 农业农村局、工信局、 商务局、 工业园区管委会 | 2019年10月 |  |
| （二）冷链物流仓储 | 有地头冷库、产地冷链物流和仓储等配套设施设备 | 5 | 农业农村局、工信局、 商务局、 工业园区管委会 | 2019年10月 |  |
| （三）电子商务 | 有电子商务企业入驻或建立电子商务平台，并运行良好 | 1 | 商务局 | 2019年10月 |  |
| （四）拓展农业功能 | 拓展富硒、生态、康养、文化教育等功能 | 2 | 农业农村局、 生态环境局、卫生健康局 文体广电和旅游局 | 2019年10月 |  |
| 五、农产品质量安全 |  | 9 |  |  |  |
| （一）建立生产管理相关制度和标准 | 制定农产品生产管理、农业投入品使用管理相关制度，制定和执行相关生产技术规程 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （二）有完善的生产档案 | 有完整的生产记录（保存2年以上），完善农业投入品来源及使用记录 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （三）实施农产品质量安全检测 | 设置有农产品质量安全检测室，检测室设备齐全，且运行良好；执行农产品质量安全监测制度，自行开展上市前农产品质量安全快速检测，并纳入省部级、市级例行监测或抽检范围 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （四）实施农产品质量安全追溯 | 有追溯管理技术标准，执行追溯管理（包括投入品管理、生产加工管理、销售流向、检测信息管理等），接入省部级农产品质量安全追溯管理平台并运行良好 | 3 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| 六、农产品品牌建设 |  | 6 |  |  |  |
| （一）区域公用品牌建设 | 主导产品获批使用区域公用品牌 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （二）无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志“三品一标”建设 | 获得有机农产品认证或绿色农产品认证或农产品地理标志认证的得2分，获得无公害农产品认证的得1分 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （三）品牌建设 | 有广西名牌产品的得2分，主导产品已注册商标得1分 | 2 | 农业农村局、 市场监督局 | 2019年10月 |  |
| 七、经营与效益 |  | 14 |  |  |  |
| （一）拓展区、辐射区主导产业覆盖率 | 拓展区主导产业覆盖率达60%以上得1分，辐射区主导产业覆盖率达30%以上得1分，符合绿色生态要求 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （二）招商引资引进新型农业经营主体 | 引进国家级涉农龙头企业得5分，引进省级涉农龙头企业并有一定规模得3分，成立农民合作社1家以上得1分，成立家庭农场1家以上得1分，有专业大户得1分 | 5 | 商务局、农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （三）农业经营性社会化服务组织 | 有农机合作社、农机服务公司、供销合作社、生物防治和物理防治等农业经营性社会化服务组织提供服务 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| （四）核心区农村居民人均可支配收入 | 高于拓展区10%以上、辐射区20％以上、所在乡镇30%以上 | 2 | 统计局 | 2019年11月 |  |
| （五）核心区年经营收入 | 5000万元以上的得3分，2000万元－5000万元的得2分，2000万元以下的得1分 | 3 | 统计局 | 2019年11月 |  |
| 八、产业文化 |  | 8 |  |  |  |
| （一）主导产业文化 | 展示厅200平方米以上，以图、文、物、非物质文化等多种形式展示现代特色农业示范区主导产业历史渊源、自然属性、生产工艺、产品功能、科技进步、产业战略、发展蓝图等，与当地地域文化相结合 | 4 | 住建局、文体广电和旅游局、农业农村局 | 2019年11月 |  |
| （二）产业特色 | 主导产业特色明显，形成“一村一品”“一乡一业”的产业格局 | 4 | 农业农村局、白沙镇 | 2019年10月 |  |
| 九、主导产业分项 第（一）到第（七）项按建设规划主导产业选择其中一项填写 |  |  |  |  |  |
| (七)蔬菜和其他种植产业 |  | 10 |  |  |  |
| 1．设施农业面积 | 大棚等设施农业面积200亩以上 | 3 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| 2．水肥一体化设施 | 设施齐备，运行良好，覆盖率达80%以上 | 3 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| 3．综合机械化率 | 达60%以上 | 2 | 农业农村局 | 2019年10月 |  |
| 4．废弃物综合利用率 | 达80%以上 | 2 | 生态环境局 | 2019年10月 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |

备注：1．星级分值：三星级70－79分，四星级80－89分，五星级90－100分。

2． 一票否决：发生禁限用农药残留超标、重大农产品质量安全事故、重特大安全生产事故、严重环境污染事故。

3．加分项目：在县域范围内有主导产业加工园区，且年加工产值达3亿元

以上的加10分。