## 完成情况
鱼峰区交通运输局2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
填表单位：交通运输局
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 联农带农机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
| 里雍镇 | 龙团屯 | 里雍镇龙团村甘蔗产业道路安全提升工程 | 主要包含 2 处产业道路提升改造，滚水坝9，挡土墙80m，水泥混凝土防护栏 97m，新建砼路面 56.4m，拆除56.4m 旧混凝土路面。 | 2 处产业道路提升改造，滚水坝9，挡土墙80m，水泥混凝土防护栏 97m | 31.2489 | 31.2489 |  |  | 31 | 0.24892 | 鱼峰区交通运输局 | 柳州市润泽园林有限公司 | 58天 | 广西磊鑫建设有限公司 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 536 | 2232 | 鱼峰区里雍镇龙团村甘蔗产业道路安全提升工程主要包含 2 处产业道路提升改造，滚水坝9，挡土墙80m，水泥混凝土防护栏 97m，新建砼路面 56.4m，拆除56.4m 旧混凝土路面。改善交通基础设施条件，解决对外运输问题和龙团村536户2232人保障群众出行安全。 | 与绩效表的效益指标一致 | 2023.1.16-2023.3.16 | 31.2489 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果