## 全镇
鱼峰区白沙镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
填报单位：白沙镇人民政府
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 白沙镇 | 王眉村 | 柳州市鱼峰区白沙镇王眉村脱贫攻坚种植示范区产业路维修项目 | 修建硬化路面长约0.52公里，宽3.5米，维修道路面积约1800平方米。 | 0.52公里 | 24.3808 | 24.3808 |  |  | 24.3808 |  | 白沙镇人民政府 | 柳州豪科建筑装饰工程有限公司 | 15天 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 中诚科泽工程设计集团有限责任公司 | 53 | 262 | 硬化道路约0.52公里，通过改善交通条件，方便约260人生活出行并降低农产品运输成本。 | 与绩效表的效益指标一致 | 2024.9.26-202.10.10 | 23.649376（结算价24.3808万元的97%，余下3%作为质保金达到质保期后再行拨付） | 完善基础设施建设，改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果