## 项目库
鱼峰区2024年财政衔接补助资金项目完成情况表
序号 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 其它资金（万元） | 项目实施单位 | 设计单位 | 监理单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 直接受益人数 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 联农带农机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
[11 empty] | 财政衔接资金合计 | 中央 | 自治区 | 市级 | 县级 | [7 empty] | 户数 | 人数
1 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2024年产业奖补项目（到户产业奖补） | 鱼峰区 | 对脱贫户、监测户实施的产业按照文件规定的奖补标准给与每户不高于5000元的补助 | 种植面积2000亩、养殖6000羽 | 253.0705 | 253.0705 | 100.7 | 123.41 | 28.9605 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 9个月 | 2500 | 650 | 2500 | 对脱贫户和监测户实施的种养殖产业按规模和奖补标准给予奖补，巩固特色产业发展，稳定增加脱贫户收入 | 提高脱贫户收入 | 2024年3月-12月 | 253.0705 | 直接补助、带动产业发展 | 通过 | 达到预期效果
2 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2024年柳州螺蛳粉原材料产业奖补 | 鱼峰区各镇 | 对2024年新型经营主体、村级集体经济组织种植的螺蛳粉原材料符合条件要求的按照方案补助标准给予奖补 | 1个 | 308.2123 | 308.2123 | 0 | 0 | 308.2123 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 365天 | 500 | 67 | 284 | 对脱贫户和监测户实施的种养殖产业按规模和奖补标准给予奖补，巩固特色产业发展，稳定增加脱贫户收入 | 提高脱贫户收入 | 2024.1.1-2024.12.25 | 212 | 给予农户种植的螺蛳粉原材料奖补 | 通过 | 达到预期效果
3 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2024年鱼峰区稳定糖料产业奖补 | 里雍镇、白沙镇 | 稳定糖料蔗种植79.21亩 | 79.21亩 | 31.4943 | 31.4943 | 31.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 12个月 | 620 | 124 | 620 | 2022年种植粮食的继续种植粮食，稳定粮食面积≥900亩，2023年新增粮食种植面积≥300亩，稳定粮食产业，增加农民收入 | 2022年种植粮食的继续种植粮食，稳定粮食面积981.35亩，2023年新增粮食种植面积354.67亩，稳定粮食产业，增加农民收入 | 2024.5.1-9.30 | 31.4943 | 稳定粮食产业，增加农民收入 | 通过 | 达到预期效果
4 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2024年鱼峰区水稻、玉米、土豆、大豆奖补 | 鱼峰区 | 1.补贴项目经审核后资金分三年下拨，第一年拨付50%，第二年拨付30%，第三年拨付20%。按照实际验收面积，测算每亩的补贴标准，对闲置、荒芜两年以上的非粮化”“非农化”耕地复耕种植粮食，每亩给予不高于1000元奖励。 2.2022年完成治理的耕地2024年继续种植粮食作物的给予200元/亩补贴。 3.2023年完成治理的耕地2024年继续种植粮食作物的给予300元/亩补贴. 4.2024年新增治理耕地种植粮食的给予500元/亩补贴。 | 1200亩 | 32.7238 | 32.7238 | 32.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 5个月 | 2918 | 838 | 2918 | 2024年新增治理耕地种植粮食的给予500元/亩补贴 | 2024年新增治理耕地种植粮食的给予500元/亩补贴 | 2024-2.20-7.25 | 32.7238 | 促进特色产业发展，增加脱贫户、边缘户收入，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果
5 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_王眉农业设施大棚（一期） | 王眉村 | 建设现代化经济种植示范棚18座、外遮阳式采摘大棚2座及各配套设施等 | 18座 | 902.0482（合同价） | 903.5603 | 60 | 843.5603 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 山东弘丰农业发展有限公司 | 106天 | 709 | 174 | 709 | 通过农业农村产业结构调整，打造特色智能产业园，促进产业升级，带动种植、吸纳农村劳动力就业等方式，稳定增加当地农户收入，实现农业增效，农民增收的目标。 | 通过项目实施，项目工程预计租期使用年限为20年，有效提升当地农业发展水平 | 2024.6.5-2024.9.20 | 874.9868 | 通务工就业、土地流转租赁、带动生产、提供种苗及技术指导等方式，提高当地农户经济收入及促进农业产业发展。 | 合格 | 达到预期效果
6 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_2024年鱼峰区农产品“三品一标”认证补贴项目 | 里雍和白沙 | 对2020年以来新认证获得农业部无公害农产品、绿色食品、有机农产品证书的农业经营主体进行补贴，激励一批有示范带动力强的农业龙头企业（合作社）和区域影响力的公共品牌、提高我区品牌知名度，市场占有率。通过“三品一标”标准化生产示范，带动农产品质量安全水平稳步提升。 | 2个 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 60天 | 6 | 10 | 20 | 对2020年以来新认证获得农业部无公害农产品、绿色食品、有机农产品证书的农业经营主体进行补贴，激励一批有示范带动力强的农业龙头企业（合作社）和区域影响力的公共品牌、提高我区品牌知名度，市场占有率。通过“三品一标”标准化生产示范，带动农产品质量安全水平稳步提升。 | 对2020年以来新认证获得农业部无公害农产品、绿色食品、有机农产品证书的农业经营主体进行补贴，激励一批有示范带动力强的农业龙头企业（合作社）和区域影响力的公共品牌、提高我区品牌知名度，市场占有率。通过“三品一标”标准化生产示范，带动农产品质量安全水平稳步提升。 | 2024.1-2024.2 | 6 | 通过“三品一标”标准化生产示范，带动农产品质量安全水平稳步提升。 | 通过 | 达到预期效果
7 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_2024年鱼峰区农产品展销项目 | 白沙 | 充分做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，助推柳州农业供给侧结构性改革取得新成效，深化农村改革取得新突破，推广区域优质产品。 | 1个 | 42.186 | 42.186 | 0 | 0 | 42.186 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 80 | 20 | 80 | 充分做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，助推柳州农业供给侧结构性改革取得新成效，深化农村改革取得新突破，推广区域优质产品。 | 充分做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，助推柳州农业供给侧结构性改革取得新成效，深化农村改革取得新突破，推广区域优质产品。 | 2024.9.1-2024.9.30 | 42.186 | 充分做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 通过 | 达到预期效果
8 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_2024年里雍镇庭院经济 | 里雍镇龙江村、基田村 | 在龙江村岩口屯对3户农房进行改造，打造民宿；改造基田村西河屯露营江滩，涉及面积1860㎡。 | 1860㎡ | 182.4752 | 161.9802 | 0 | 145.9802 | 16 | 0 | 20.495 | 里雍镇人民政府 | 中奋工程设计咨询有限公司 | 广西世纪永华建设项目管理有限公司 | 广西振衡建设工程有限公司 | 41天 | 9637 | 2324 | 9637 | 通过引导农户根据自已的庭院优势与生产能力，利用房屋四周院内外空间、空地、水面进行生产，带动产业发展，增加农户收入和村集体经济收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.8.15-2024.9.25 | 161.9802 | 通过打造民宿及露营基地，可吸引游客，提高人流量，加以发展村集体经济多项业务，增加村集体经济收入，为村民们创造更多在自家门口创业就业的契机，促进村民安居乐业，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 通过 | 达到预期效果
9 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_2024年白沙镇庭院经济 | 白沙镇 | 主要建设内容为围墙、室内墙面地面天花装修、室外墙面地面装修、水电敷设、种植绿化等。主要采购内容为电器设备及家具软装等。 | 2处/座 | 161.916535（合同价） | 157.3683 | 110 | 47.3683 | 0 | 0 | 4.5482 | 白沙镇人民政府 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | 广西广沃工程管理有限公司 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 在建 | 200 | 391 | 1110 | 通过引导农户根据自已的庭院优势与生产能力，利用房屋四周院内外空间、空地、水面进行生产经营活动，带动产业发展，增加农户收入和村集体经济收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.11.04-在建 | 157.3683 | 通过打造民宿及露营基地，可吸引游客，提高人流量，加以发展村集体经济多项业务，增加村集体经济收入，为村民们创造更多在自家门口创业就业的契机，促进村民安居乐业，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 未验收 | 达到预期效果
10 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_鱼峰区乡村振兴产业螺蛳粉粉用稻产业融合示范区项目（一期） | 里雍镇龙江村 | 建设大米烘干及加工车间一座，生产用房一座，育秧棚一座，育秧车间一座，基地内硬化道路及排水。 | 4其他 | 754.248 | 640.3676 | 219.2762 | 325.1652 | 95.9261 | 0 | 113.8804 | 里雍镇人民政府 | 青润工程设计有限公司、广西金宇电力开发有限公司 | 广西顺宇项目管理有限公司 | 广西锦适建筑工程有限公司、柳州振轩电力安装有限公司柳州分公司 | 70天 | 5587 | 1374 | 5587 | 通过种植、销售，吸纳农村劳动力就业等方式，稳定增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.7.17-2024.9.25 | 640.3676 | 通务工就业、租金、订单生产等方式，提高农民经济收入。 | 通过 | 达到预期效果
11 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇龙江现代设施蔬菜基地建设 | 里雍镇龙江村 | 建设面积为40亩，建设高端数字采摘遮阳温室3套、经济种植示范温室约6套，配套建设物联网控制系统、自动喷淋系统、自动供水系统、智能水肥一体机系统、物联网。 | 40亩 | 397.8 | 378.03 | 0 | 0 | 378.03 | 0 | 19.77 | 里雍镇人民政府 | 无 | 无 | 潍坊睿盈农业发展有限公司 | 在建 | 5587 | 1374 | 5587 | 通过种植、销售，吸纳农村劳动力就业等方式，稳定增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.9.30-在建 | 378.03 | 通务工就业、租金、订单生产等方式，提高农民经济收入。 | 通过 | 达到预期效果
12 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇富龙村上樟屯麻竹基地建设（一期） | 里雍镇富龙村 | 总面积为220亩，均采用微喷灌和滴灌模式进行灌溉。新建泵房3座，新建220亩高效节水灌溉工程，抽水管总长3724米。 | 220亩 | 218.9814 | 211.9963 | 120 | 55.1851 | 36.8112 | 0 | 6.9851 | 里雍镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司、广西金宇电力开发有限公司 | 广西方宙工程咨询有限公司、广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 广西汇联建设有限公司、广西桂电建筑安装工程有限责任公司 | 119天 | 383 | 90 | 383 | 完善麻竹基地灌溉设施，发展特色螺蛳粉原材料产业，建立麻竹种植基地，带动周边农户种植。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.5.27-2024.9.23 | 211.9963 | 通过基地建设，带动周边农户进一步扩大基地生产规模，同时通过订单生产、劳务用工和带种带养等方式，拓宽农民增收渠道。 | 通过 | 达到预期效果
13 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 鱼峰区_产业发展_金融保险配套项目_2024年小额信贷贴息 | 里雍镇、白沙镇 | 用于全区建档立卡脱贫户扶贫小额信贷贴息，有效减轻脱贫户承担的利息负担，促进建档立卡脱贫户经济收入增长。 | 218人 | 30.67 | 43 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 330天 | 218 | 218 | 218 | 用于全区建档立卡脱贫户扶贫小额信贷贴息，有效减轻脱贫户承担的利息负担，促进建档立卡脱贫户经济收入增长。 | 对已脱贫户和监测户无须任何担保和抵押的银行贷款，由财政全额进行贴息 | 2024.1.1-2024.11.4 | 30.67 | 通过为全区 建档立卡脱贫户提供扶贫小额信贷贴息，降低利息负担，带动其发展产业，实现联农带农增收。 | 通过 | 达到预期效果
14 | 柳州市 | 鱼峰区 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 鱼峰区_就业项目_务工补助_2024年广西区外务工一次性交通补助 | 里雍镇、白沙镇 | 足额发放鱼峰区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助，积极促进和拓宽脱贫人口多渠道就业，稳定务工规模。 | 295人 | 15.8 | 15.8 | 0 | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 330天 | 295 | 295 | 295 | 足额发放鱼峰区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助，积极促进和拓宽脱贫人口多渠道就业，稳定务工规模。 | 足额发放鱼峰区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助，积极促进和拓宽脱贫人口多渠道就业，稳定务工规模。 | 2024.1.2-2024.11.4 | 15.8 | 为鱼峰区脱贫劳动力发放跨省务工一次性交通补助，鼓励其外出就业，带动家庭增收，实现联农带农效益。 | 通过 | 达到预期效果
15 | 柳州市 | 鱼峰区 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 鱼峰区_就业项目_务工补助_2024年鱼峰区稳岗补贴 | 里雍镇、白沙镇 | 通过实施本项目，促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就近就业，增加收入，保持社会稳定。 | 383人 | 67.17 | 67.17 | 0 | 10.5 | 56.67 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 330天 | 383 | 383 | 383 | 通过实施本项目，促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就近就业，增加收入，保持社会稳定。 | 通过实施本项目，促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就近就业，增加收入，保持社会稳定。 | 2024.1.2-2024.11.4 | 67.17 | 按时足额发放稳定就业务工补助，激励脱贫户稳定就业，以就业增收带动周边农户，发挥联农带农作用。 | 通过 | 达到预期效果
16 | 柳州市 | 鱼峰区 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 鱼峰区_就业项目_公益性岗位_2024年乡村建设公益性岗位 | 里雍镇、白沙镇 | 开发乡村建设公益性岗位托底安置符合条件的防止返贫监测对象和脱贫人口等就地就近就业，按时发放乡村建设公益性岗位人员工资，兜牢民生底线。 | 218人 | 239.282 | 313 | 0 | 200 | 113 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 330天 | 218 | 218 | 218 | 按时发放乡村建设公益性岗位人员工资 | 通过设置乡村公益性岗位，鼓励脱贫户参与日常工作，促进脱贫户就业、增加脱贫户收入。 | 2024.1.2-2024.11.4 | 239.282 | 按时发放乡村建设公益性岗位人员工资，保障脱贫户就业稳定，带动其发展，实现联农带农共同进步。 | 通过 | 达到预期效果
17 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年历年补尾款项目 | 鱼峰区 | 补助历年项目的结算尾款 | 1个 | 647.6345 | 647.6345 | 0 | 0 | 487.6345 | 160 | 0 | 乡村振兴局 | 无 | 无 | 无 | 325天 | 2488 | 595 | 2488 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 2024.1.3-2024.12.25 |  | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 通过 | 达到预期效果
18 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鱼峰区里雍镇水毁道路修复项目 | 里雍镇广实村、红花村、基田村、龙团村 | 对里雍镇广实村、红花村、基田村、龙团村四个村水毁道路进行修复。 | 4个 | 49.4595 | 47 | 0 | 29.5368 | 17.4632 | 0 | 2.4595 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 柳州市立冲土地整治服务有限公司 | 24天 | 2245 | 533 | 2245 | 通过改善交通条件，方便村民生活出行，完善基础设施建设、促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.10.12-2024.11.5 | 47 | 水毁修复工程能够迅速恢复基础设施，为当地的经济恢复创造条件，带动相关产业的发展。 | 通过 | 达到预期效果
19 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区里雍镇红赖村古路屯道路硬化项目 | 里雍镇红赖村 | 改建道路2条总长1887m，1#产业路长776m，路宽3m，喇叭口设计1处；2#产业路长1111m，路宽3.0m，排水沟1条，长252m,喇叭口设计1处；新建过路涵管1处，L=7m；旧路维修1处，长40m。 | 1887米 | 116 | 94.0001 | 0 | 80 | 14.0001 | 0 | 21.9999 | 里雍镇人民政府 | 广西武水工程设计咨询有限公司 | 暂无 | 暂无 | 在建 | 3794 | 884 | 3794 | 通过改善交通条件，方便村民生活出行，完善基础设施建设、促进产业发展，巩固脱贫成效。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.10.12-在建 | 94.0001 | 为村民的出行提供便利，解决群众出行难、运输难问题，更提高了生产效率，同时通过吸纳就业的方式，建立与农村劳动力的利益联结，稳定增加农村劳动力工资性收入 | 通过 | 达到预期效果
20 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇旱鸭产业基地配套道路硬化项目（二期） | 里雍镇红赖村 | 新建砼道路A段长278.9m，B段长1081.2m，C段长16.4m，合计总共长1376.5m | 1376.5米 | 95.1424 | 92.2881 | 50 | 42.2881 | 0 | 0 | 2.8543 | 里雍镇人民政府 | 中物联规划设计研究院有限公司柳州分公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 广西展霖建设集团有限公司 | 60天 | 281 | 69 | 281 | 通过完善基础设施建设、促进特色产业发展，提供务工岗位、提高脱贫户收入和就业。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.3.19-2024.5.18 | 92.2881 | 产业路的建设不仅为村民的出行提供便利，解决群众出行难、运输难问题，更提高了生产效率，同时通过吸纳就业的方式，建立与农村劳动力的利益联结，稳定增加农村劳动力工资性收入。 | 通过 | 达到预期效果
21 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鱼峰区白沙镇大田村回龙屯道路硬化项目 | 大田村回龙 | 1、改建道路总长 489m，路宽 3.5m；拆除改建混凝土路25m、路宽 3m。 2、限速标志牌共 2 处。 3、项目标志牌 1 块。 4、喇叭口设计 2 处，20.38 平方米。 5、新建浆砌石挡土墙 1 处，总长 17m；混凝土挡土墙 1 处，总 长 10m。 6、新建过路涵管 1 处，总长 4m。 | 489米 | 29.722（合同价） | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西武水工程设计咨询有限公司 | 中聿博成设计（集团）有限公司 | 柳州豪科建筑装饰工程有限公司 | 11天 | 284 | 79 | 284 | 完善村屯道路基础设施，促进村民生产运输，提高农业生产效率和农产品外销能力，同时便利群众生产生活出行，保障农业生产安全。 | 通过项目实施建设，工程设计使用年限为15年，保障当地群众日常生产出行需求。 | 2024.10.28-2024.11.07 | 8.9166 | 通过实施该项目，完善道路基础设施建设，促进村民生产运输，提高农业生产效率和农产品外销能力，同时便利群众生产生活出行，保障农业生产安全。 | 合格 | 达到预期效果
22 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇广实村实业屯安全饮水项目 | 里雍镇广实村 | 1、新建水源井1口、新建泵房1座、安装潜水泵1台、6t/h压力式一体化净水器1台、消毒设备一台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜1套； 2、给水至山顶蓄水池（新建50m³高位蓄水池），再通过蓄水池向山脚村内给水管网供水。 3、完善屯内官网；本工程采用热镀锌钢管明铺安装，安装输配水管路总长6672.1m。 4、因屯内硬化程度较高，本工程管路穿越水泥路段需开挖水泥路面安装管路,共32处，160m。 | 6672.1米 | 101.9656 | 97 | 25 | 72 | 0 | 0 | 4.9656 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司、广西金宇电力开发有限公司 | 广西方宙工程咨询有限公司、广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 广西大跃建筑工程有限公司、柳州振轩电力安装有限公司柳州分公司 | 182天 | 336 | 60 | 336 | 解决广实村实业屯饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.4.30-2024.10.29 | 97 | 通过项目的实施，可改善群众饮水条件，保障群众饮水安全，促进社会和谐稳定，推动经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
23 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇广实村有成屯安全饮水工程 | 里雍镇广实村 | 维修泵房1座，新建100m³高位水池1座，安装潜水泵、净水器、消毒设备、智能软启动柜各一套，安装给水管。 | 1个 | 63.5604 | 61.6536 | 30 | 31.6536 | 0 | 0 | 1.9068 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 广西福洋建筑工程有限公司 | 67天 | 483 | 115 | 483 | 解决广实村有成屯约115户483人饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.3.19-2024.5.25 | 61.6536 | 通过项目的实施，可改善群众饮水条件，保障群众饮水安全，促进社会和谐稳定，推动经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
24 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇红花五队、六队饮水工程项目 | 里雍镇红花村 | 新建管理房1座，新建50m³高位水池3座,新建30m³高位水池1座，安装潜水泵1套，安装2条架空低压线路三相四线（BV4×25mm²）共750米，1#架空低压线路三相四线（BV4×25mm²）550m，2#架空低压线路三相四线（BV4×25mm²）200m，安装锥型混凝土杆共17根,安装一体化净水器（10t/h）1套，消毒设备1套,安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜(功率7.5kw)一套，安装输配水管路共5225米 | 5225米 | 91.3378 | 88.5 | 32 | 56.5 | 0 | 0 | 2.8378 | 里雍镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 广西福洋建筑工程有限公司 | 103天 | 288 | 62 | 288 | 解决红花村五队、六队62户288人村民饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.6.11-2024.9.22 | 88.5 | 通过项目的实施，可改善群众饮水条件，保障群众饮水安全，促进社会和谐稳定，推动经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
25 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年鱼峰区水质检测 | 里雍镇、白沙镇 | 对里雍镇、雒容镇和白沙镇的农村饮水工程进行水质检测。检测包含微生物指标中的总大肠杆菌，感官性状指标和一般化学指标的色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、猛、硫酸盐、耗氧量和毒理学指标中的氟化物、砷等。 | 1个 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 广西安康检测科技有限公司 | 30天 | 2871 | 822 | 2871 | 完成里雍镇、雒容镇和白沙镇的农村饮水工程水质检测。 | 通过检测，预计水质安全年限1年。 | 2024年9月29日-2024年10月28日 | 49.5 | 改善农村饮水安全情况 | 通过 | 达到预期效果
26 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍村供水管网提升工程 | 里雍镇里雍村 | 新建泵房2座、新建20m3水池4座、安装离心泵2台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜2套。安装输配水管路总长10375m,其中DN65管长3998m、DN50管长1766m、DN32管长3543m，入户管DN25管1068m。破路段总50处共长250m。 | 10375米 | 123.5465 | 114 | 0 | 98.8372 | 15.1628 | 0 | 9.5465 | 里雍镇人民政府 | 广西鸿志建设工程有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司鹿寨分公司 | 广西展霖建设集团有限公司 | 84天 | 480 | 89 | 480 | 解决瓦厂、下送岭1队、2队饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.5.28-2024.8.20 | 114 | 通过实施饮水安全工程，解决群众饮水安全问题，改善群众生活条件，保障群众饮水安全。 | 通过 | 达到预期效果
27 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白沙村九社屯供水管网提升工程 | 白沙村九社屯 | 本工程设计主要建设内容为铺设PE100给水管道4045米，规格DN20-DN100不等，及配套的阀门、水表安装等内容 | 4045米 | 65.0562 | 65.0562 | 0 | 65.0562 | 0 | 0 | 13.0112 | 白沙镇人民政府 | 中诚科泽工程设计集团有限责任公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 广西福洋建筑工程有限公司 | 42天 | 223 | 53 | 223 | 解决白沙村九社屯群众饮水安全问题，完善基础设施建设，提高群众满意度 | 通过项目实施建设，工程设计使用年限为15年，保障饮水当地群众饮水安全。 | 2024.9.13-2024.10.24 | 52.045 | 通过实施饮水安全工程，解决群众饮水安全问题，改善群众生产生活条件，保障群众饮水安全。 | 合格 | 达到预期效果
28 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区白沙镇王眉村大旺屯水源补充工程 | 白沙镇王眉村大旺屯 | 井口闸阀井 1 座，新建泵房 1 座，安装潜水泵 1 套，安装架空低压线路三相 四线（BV4×35mm²）100 米，安装锥型混凝土杆 2 根,其中输水管 DN65 热镀锌钢 塑复合管 PE 衬塑总长 1100 米，热镀锌钢塑复合管 PE 衬塑 DN65 采用螺纹连接。 | 1个 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西磊鑫建设有限公司 | 广西汇联建设有限公司 | 60天 | 500 | 184 | 500 | 井口闸阀井 1 座，新建泵房 1 座，安装潜水泵 1 套，安装架空低压线路三相 四线（BV4×35mm²）100 米，安装锥型混凝土杆 2 根,其中输水管 DN65 热镀锌钢 塑复合管 PE 衬塑总长 1100 米，热镀锌钢塑复合管 PE 衬塑 DN65 采用螺纹连接。 | 通过项目项目建设，预计使用年限15年。 | 2024年9月1日-2024年10月25日 | 15.69 | 保障群众饮水安全，解决饮水困难的问题 | 通过 | 达到预期效果
29 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区白沙镇新安村大田头屯饮水工程 | 白沙镇新安村大田头屯 | 新建机井1座、新建50m³高位水池一座、新建泵房一座、安装100QJ5-176/32潜水泵1台、消毒设备一台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜一套、安装0.4KVA低压架空线路(三相四线)BV 4×25mm²长400m。安装输配水管路总长2076m,其中DN50管长726m、DN40管长492m、DN25管长720m、入户管DN25管138m，管材均采用PE衬塑复合钢管，压力等级为1.6MPa。 | 1个 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西磊鑫建设有限公司 | 广西汇联建设有限公司 | 60天 | 27 | 8 | 27 | 新建机井1座、新建50m³高位水池一座、新建泵房一座、安装100QJ5-176/32潜水泵1台、消毒设备一台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜一套、安装0.4KVA低压架空线路(三相四线)BV 4×25mm²长400m。安装输配水管路总长2076m,其中DN50管长726m、DN40管长492m、DN25管长720m、入户管DN25管138m，管材均采用PE衬塑复合钢管，压力等级为1.6MPa。 | 通过项目项目建设，预计使用年限15年。 | 2024年9月12日-2024年11月10日 | 24.99 | 保障群众饮水安全，解决饮水困难的问题 | 通过 | 达到预期效果
30 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区白沙镇水山村明浪屯、土宜屯饮水安全工程 | 白沙镇水山村明浪屯、土宜屯 | 新建抽水泵筏1座，新建50m³高位水池1座、10m³水池1座、新建泵房1座、安装潜水泵1套、离心泵1套、净水器设备1套、安装0.4KVA低压架空线路(三相四线)BV 4×25mm2长300m。安装输配水管路4304米，De50聚乙烯（PE）140m，DN50钢塑复合管总长3162米,DN32钢塑复合管总长366米，DN25钢塑复合管总长636米。 | 1个 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 广西汇联建设有限公司 | 50天 | 266 | 74 | 266 | 新建抽水泵筏1座，新建50m³高位水池1座、10m³水池1座、新建泵房1座、安装潜水泵1套、离心泵1套、净水器设备1套、安装0.4KVA低压架空线路(三相四线)BV 4×25mm2长300m。安装输配水管路4304米，De50聚乙烯（PE）140m，DN50钢塑复合管总长3162米,DN32钢塑复合管总长366米，DN25钢塑复合管总长636米。 | 通过项目项目建设，预计使用年限15年。 | 2024.11.7-2025.1.30 | 14.39 | 保障群众饮水安全，解决饮水困难的问题 | 暂无 | 暂无
31 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_雒容镇竹车村大干屯水源井改建工程 | 竹车村大干屯 | 机井1座，布设输水主管388米，0.4kV输电线路安装60米及附属工程 | 216户 | 10.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9517 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 无 | 柳州中正水利工程监理有限公司 | 广西龙源水电工程有限公司 | 1个月 | 1200 | 216 | 1200 | 水源井钻打好后经抽水试验水量、水质符合饮用水标准。 | 水源井钻打好后经抽水试验水量、水质符合饮用水标准。 | 2024年7月23日至2024年8月23日 | 7.73 | 解决群众用水困难，水量不足的问题 | 通过 | 达到预期效果
32 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_雒容镇盘古村盘古屯饮水工程 | 盘古村盘古屯 | 100m³水塔1座、抽水泵房1间、机井2眼、配水管网996m、输电线路615m。 | 1个 | 117.9987 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 广西隍源工程咨询有限责任公司 | 柳州中正水利工程监理有限公司 | 广西万纵建设工程有限公司 | 4个月 | 3115 | 623 | 3115 | 保障雒容镇盘古村盘古屯、百合屯623户3115人饮水安全，其中脱贫户4户，17人。 | 保障雒容镇盘古村盘古屯、百合屯623户3115人饮水安全，其中脱贫户4户，17人。 | 2024年8月28日至2024年12月28日 | 68.4 | 解决群众饮水困难问题，促进农村生活和谐发展 | 暂无 | 暂无
33 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇龙江村和村水源保护项目 | 里雍镇龙江村 | 新建机井一座；维修原有泵房1间；安装50kva变压器一套，0.4KV低压线架空线路100m,输水管钢塑复合管dn80长642m，消毒器一套。 | 642米 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广州弘毅工程设计有限公司 | 广西磊鑫建设有限公司 | 柳州市立冲土地整治服务有限公司 | 21天 | 471 | 110 | 471 | 解决龙江村和村屯饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.10.12-2024.11.1 | 37.5 | 通过项目的实施，可改善群众饮水条件，保障群众饮水安全，促进社会和谐稳定，推动经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
34 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇富龙村江村屯饮水项目 | 里雍镇富龙村 | 新建管理房1座，维修50m³高位水池1座，安装潜水泵1套，安装1条架空低压线路三相四线（BV4×35mm²）共100米，安装锥型混凝土杆共2根，消毒设备1套,安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜(功率3.0kw)一套，安装输配水管路共3804米 | 3804米 | 46.9359 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.9359 | 里雍镇人民政府 | 广西棋鼎工程咨询有限公司 | 广西磊鑫建设有限公司 | 柳州市立冲土地整治服务有限公司 | 24天 | 295 | 91 | 295 | 解决富龙村江村屯饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.10.12-2024.11.5 | 45 | 通过项目的实施，可改善群众饮水条件，保障群众饮水安全，促进社会和谐稳定，推动经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
35 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇龙团村上石汉屯饮水项目 | 里雍镇龙团村 | 新建机井一眼（含井内的管路，潜水泵泵）新建泵房1座，新建50m³高位水池1座，安装低压架空线路三相四线（BV4×35mm²）共100米,消毒设备1套,安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜(功率7.5kw)一套，安装输配水管路共1182米 | 1182米 | 37.7342 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.73419 | 里雍镇人民政府 | 广州弘毅工程设计有限公司 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 柳州市立冲土地整治服务有限公司 | 18天 | 471 | 110 | 471 | 解决龙团村上石汉屯饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.10.12-2024.10.30 | 37 | 通过项目的实施，可改善群众饮水条件，保障群众饮水安全，促进社会和谐稳定，推动经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
36 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鱼峰区里雍镇富龙村上樟屯麻竹产业路（二期） | 里雍镇 | 新建混凝土道路，设置涵管、错车道、标志牌等附属设施 | 新建产业道路约0.711公里 | 69.62 | 62.1664 | 37.4657 | 24.7007 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区交通运输局 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 广西一航建设工程有限公司 | 90天 | 383 | 90 | 383 | 新建产业道路约0.711公里，设置涵管、错车道、标志牌等附属设施。 | 改善90户383人出行条件 | 2024.6-2024.9 | 480668.5 | 建立与农村劳动力的利益联结，带动产业发展 | 通过 | 达到预期效果
37 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_龙脉千亩竹笋基地配套设施建设 | 里雍镇基田村 | 修建产业道路共5000m，新建储水池塘1座，新建泵站1座，新建调节池4座，安装上水管共3029m。 | 5000米 | 358.9338 | 322 | 150 | 137.147 | 34.853 | 0 | 36.9338 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西顺宇项目管理有限公司 | 广西展霖建设集团有限公司 | 104天 | 248 | 56 | 248 | 完善基地基础设施建设，吸纳附近劳动力稳定就业，带动周边群众销售绿色农产品等方式，促进当地经济增长，群众增收。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.6.11-2024.9.23 | 322 | 通过基地建设，带动周边农户进一步扩大基地生产规模，同时通过订单生产、劳务用工和带种带养等方式，拓宽农民增收渠道。 | 通过 | 达到预期效果
38 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村治理和精神文明建设_乡村治理_里雍镇宜居宜业和美乡村提升村、示范村创建项目（提升村、示范村） | 里雍镇龙江村、龙团村 | 竹壮屯：原硬化产业道路上加铺沥青混凝土路面516m，原机耕桥改造（加宽2m）。 竹根屯：原硬化道路上加铺沥青混凝土路面190m。 和村屯：原排水沟上加装钢筋混凝土盖板总长202m。 | 3个 | 49.2768 | 47.7985 | 0 | 47.7985 | 0 | 0 | 1.4783 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西住友工程咨询有限公司 | 柳州丰盈土地整治服务有限公司 | 40天 | 2670 | 669 | 2670 | 建设1个提升村、1个示范村，带动乡村产业融合发展，乡村生态环境优美，乡村宜居宜业、农民富裕富足水平显著提升。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2024.4.15-2024.5.24 | 47.7985 | 大力发展新型村集体经济，拓宽农民增收渠道，带动乡村产业融合发展，乡村生态环境优美，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足水平显著提升。 | 通过 | 达到预期效果
39 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_广西宜居宜业和美乡村白沙精品村项目（精品村） | 白沙村 | 项目计划对闲置的1栋居民房屋进行合理改造，主要建设内容：室内墙面、地面、天花装修、室外墙面地面装修、水电敷设、种植绿化等。主要采购内容为照明、空调等电器设备及床、桌椅、衣柜、洁具等家具软装 | 1个 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 在建 | 120 | 79 | 326 | 建设精品村，带动乡村产业融合发展，优化乡村营商环境，促进乡村宜居宜业、农民富裕富足水平显著提升。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，促进当地社会经济和谐发展。 | 2024.9.27-在建 | 100 | 大力发展新型民宿经济，拓宽农民增收渠道，带动乡村产业融合发展，乡村生态环境优美，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足水平显著提升。 | 未验收 | 达到预期效果
40 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_广西宜居宜业和美乡村白沙示范村项目（示范村） | 王眉村 | 为方便群众出行，计划在社贝屯、石站屯建设安装照明路灯共36盏。 | 36盏 | 9.5641 | 9.5641 | 0 | 9.5641 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州豪科建筑装饰工程有限公司 | 17天 | 500 | 374 | 1452 | 实施光亮项目，改善群众夜间出行环境，保障当地村民出行安全。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地夜间出行条件。 | 2024.04.28-2024.05.14 | 9.5641 | 实施光亮工程，完善基础设施建设，改善当地夜间出行劳作生产生活条件，促进当地农业产业及便利群众夜间出行安全。 | 合格 | 达到预期效果
41 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇龙团村那六屯、竹壮屯里雍河域水毁（防汛抗旱）项目 | 里雍镇龙团村那六屯、竹壮屯 | 那六屯 1#漫水涵洞右岸引桥道路修复、那六屯 2#漫水 涵洞左岸路面排水及路基挡墙修复、竹壮屯引水堰坝区水毁修复及竹壮屯 1#漫水涵 洞路基挡墙修复 | 3个 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西壮族自治区白色水利电力设计院有限责任公司 | 广西海盛项目管理有限公司 | 广西黎润园林建设工程有限公司 | 30天 | 1010 | 237 | 1010 | 通过修复，完善农田用水设施建设，保障农田灌溉用水。 | 通过修复，完善农田用水设施建设，保障农田灌溉用水。 | 开工：2024年10月26日竣工时间2024年11月24日 | 15.3876 | 修复水毁道路可以消除安全隐患，确保车辆和行人能够安全通行完善农田用水设施建设，保障农田灌溉用水，提高农作物产量，提升经济水平。 | 通过 | 达到预期效果
42 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白沙镇王眉村石站屯水稻产业种植区配套基础设施项目 | 王眉村 | 新建渠道共2条，总长度为298m，均为C20砼衬砌渠道。改建田间道路共2条，总长235m，均为改建原有机耕路，均为水泥混凝土路面，共有1处漫水路段。路线交叉口设置喇叭口（错车台）总共2个。新建标志牌共1座。 | 298米 | 34.3293 | 34.3293 | 0 | 21.5693 | 12.76 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广州弘毅工程设计有限公司 | 广西翔展工程咨询有限公司 | 广西黎润园林建设工程有限公司 | 在建 | 112 | 30 | 112 | 通过该项目实施，可以有效改善村屯基础设施条件，便利生产运输通行及农田灌溉，促进产业发展，提高农民收入和农业综合生产能力。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效完善村屯基础设施建设。 | 2024.10.28-在建 | 10.4551 | 为村民的出行提供便利，解决群众出行难、运输难问题及利于农田水利灌溉，提高农业生产效率 | 未验收 | 达到预期效果
43 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白沙镇白沙社区长塘屯引水渠基础设施项目 | 白沙社区长塘屯 | 新建 DN800 钢筋混凝土管 231m，开挖水塘 3 处，新建浆砌石挡墙 6处,项目标志牌 1 座，不锈钢杆安全警示标语（1.2m*0.5m）3 处 | 231米 | 34.3293 | 34.3293 | 0 | 15.0893 | 19.24 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西翔展工程咨询有限公司 | 暂无 | 未开工 | 161 | 40 | 161 | 通过该项目实施，有效改善村屯基础设施条件，提升小型农田基础设施灌溉能力，促进产业发展，提高农民收入和农业综合生产能力。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地小型农田基础设施灌溉能力。 | 未开工 | 0 | 完善村屯基础设施建设，提高水坝防洪抗灾能力，保障农田灌溉，促进产业发展。 | 未验收 | 达到预期效果
44 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鱼峰区_乡村建设行动_人居环境整治_鱼峰区白沙镇大田村污水治理项目 | 大田村 | 在大田村 12 个屯选择条件适宜的农户安装以改性石墨 烯协同增效技术为核心技术的生活污水资源化利用一体机及配套设施管网，将原 本有害的生活废水转化为安全且有价值的“肥水”，此转化后的水资源将被用于 小菜园、小果园、小花园和小公园等灌溉。通过此模式促进污水的治理和资源化 利用，有效解决农村生活污水所带来的环境污染问题。 | 1个/处 | 109.94（合同价） | 110 | 0 | 44 | 66 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 广西兰德尔科技有限公司 | 在建 | 300 | 724 | 2692 | 通过实施大田村污水治理项目，完善大田村基础设施建设，改善大田村各屯污水乱排放现象，提升人居环境。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地污水直排现象。 | 2024.10.24-在建 | 32.982 | 通过该项目实施，有效改善村屯基础设施条件，改善大田村各屯污水乱排放现象，有效提升农村生活污水处理率，净化村屯环境。 | 未验收 | 达到预期效果
45 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村公共服务_鱼峰区乡村治理数字化建设项目（二期） | 鱼峰区 | 二期项目持续聚焦各级党委政府有关单位、乡村干部、网格员、村民“急难愁盼”的事项突出解决实际问题，在一期项目基础上进一步巩固提升乡村治理数字化水平，具体建设内容有：软件建设、实现数据本地存储和数据安全所需购买的服务和设备、硬件建设和平台运行维护四部分内容。软件建设包含清单制、政务服务系统对接、接诉即办模块、村民议事模块、全域驾驶舱模块、积分制应用迭代升级模块等。实现数据本地存储和数据安全包含云资源+安全（采购）和等保费（服务）。硬件建设包含区级数字化服务中心1个、镇级数字化服务中心2个、18个村级数字化服务站场景建设和平台设备采购。 | 1个 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 浙江亿秒科技有限公司 | 30天 | 18654 | 989 | 3239 | 产出指标： 数量指标：乡村治理数字化平台覆盖行政村数量=41个； 质量指标：项目验收合格率：100%； 时效指标：项目完成及时率：100%； 成本指标：项目成本：88万； 社会效益指标：积分制推广受益户数≥3000户； 社会效益指标：平台用户入驻率：100%； 社会效益指标：积分制推广受益行政村数量=41个； 服务对象满意度指标：群众使用平台满意度≥95%。 | 产出指标： 数量指标：乡村治理数字化平台覆盖行政村数量=41个； 质量指标：项目验收合格率：100%； 时效指标：项目完成及时率：100%； 成本指标：项目成本：88万； 社会效益指标：积分制推广受益户数≥3000户； 社会效益指标：平台用户入驻率：100%； 社会效益指标：积分制推广受益行政村数量=41个； 服务对象满意度指标：群众使用平台满意度≥95%。 | 2024.11 | 98.08 | 一是充分运用该数字化系统里的各功能模块，特别是积分赋能模块，调动广大村民、脱贫群众参与积分活动，获得积分，得到积分规则里的精神奖励和物质奖励，从而达到联农带农富农的目的；二是通过该系统运用，不断提升乡村政务服务、公共服务信息化水平，帮助村民解决生产生活有关诉求，达到联农带农富农目的。 | 合格 | 产出指标： 数量指标：乡村治理数字化平台覆盖行政村数量=41个； 质量指标：项目验收合格率：100%； 时效指标：项目完成及时率：100%； 成本指标：项目成本：88万； 社会效益指标：积分制推广受益户数≥3000户； 社会效益指标：平台用户入驻率：100%； 社会效益指标：积分制推广受益行政村数量=41个； 服务对象满意度指标：群众使用平台满意度≥95%。
46 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 鱼峰区_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_柳州市鱼峰区雒容镇竹车村村庄规划 | 竹车村 | 确定村庄发展定位与目标，在落实底线红线及安全管控要求的同时，保障村庄发展、村民建房的用地需求，完善村庄服务设施建设。 | 1个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 柳州市城乡规划设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 35天 | 4862 | 962 | 4862 | 项目完成后，解决 符合申请条件保障村民住房、公共设施和产业用地需求。 | 项目完成后，解决 符合申请条件保障村民住房、公共设施和产业用地需求。 | 10.25-11.30 | 12.75 | 项目完成后，解决 符合申请条件保障村民住房、公共设施和产业用地需求。 | 合格 | 达到预期效果
47 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 鱼峰区_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_柳州市鱼峰区雒容镇秀水村村庄规划 | 秀水村 | 确定村庄发展定位与目标，在落实底线红线及安全管控要求的同时，保障村庄发展、村民建房的用地需求，完善村庄服务设施建设。 | 1个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 柳州市城乡规划设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 35天 | 6895 | 1148 | 6895 | 项目完成后，解决 符合申请条件保障村民住房、公共设施和产业用地需求。 | 项目完成后，解决 符合申请条件保障村民住房、公共设施和产业用地需求。 | 10.25-11.30 | 12.75 | 项目完成后，解决 符合申请条件保障村民住房、公共设施和产业用地需求。 | 合格 | 达到预期效果
48 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 鱼峰区_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_洛埠镇洛埠村村庄规划编制 | 洛埠镇洛埠村 | 对洛埠镇洛埠村面积约872公顷（以实际工作范围为准）现状综合条件研究分析，完善有关规划引导和控制，编制柳州市鱼峰区洛埠镇洛埠村村庄规划（2025-2035） | 1个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 洛埠镇人民政府 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 无 | 无 | 7个月 | 2600 | 491 | 2600 | 产出指标：数量指标，完成1个村的规划编制=100%；质量指标，规划方案通过专家评审会、编制成果录入数据库；时效指标，规划初步方案完成及时率=100%；编制成果入库时间≤2024年12月；成本指标，规划编制总成本≤15万元；人员成本491户农户。效益指标：经济效益指标，村集体经济合作社年收入≥50万；社会效益指标与国土空间规划做好衔接、村集体产业发展空间布局；生态效益指标，生态保护和耕地保护=100%；可持续影响指标，规划编制使用年限≥10年。满意度指标：服务对象满意度指标，村民满意度≥90%。 | 完成1个村的规划编制 | 2024.5.20- 2024.12.30 | 11.88 | 通过引导建立农产品生产基地，带动农民参与种植、养殖、加工环节，解决农民就业，增加农民和村集体收入 | 已提交规划初定方案 | 暂无
49 | 柳州市 | 鱼峰区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 鱼峰区_巩固三保障成果_教育_2024年雨露计划 | 里雍镇、白沙镇 | 对通过申报审核程序的，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助（1500元/人/学期），以支持脱贫学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。 | 246人 | 36.9 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 330天 | 246 | 246 | 246 | 对通过申报审核程序的，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助（1500元/人/学期），以支持脱贫学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。 | 对通过申报审核程序的，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助（1500元/人/学期），以支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。 | 2024.2.23-2024.11.4 | 36.9 | 为建档立卡中职、高职学生发放助学补助，助其完成学业，提升就业能力，进而带动家庭及周边农户增收。 | 合格 | 达到预期效果
50 | 柳州市 | 鱼峰区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 鱼峰区_巩固三保障成果_教育_2024年就业技能培训 | 龙团、富龙、大田、新安 | 对脱贫劳动力开展农村实用技能培训 | 136人 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区人力资源和社会保障局 | 无 | 无 | 无 | 6个月 | 136 | 136 | 136 | 通过农业技能培训，受益脱贫户136人，提高脱贫户农业生产技能，提高农产品质量，从而促进脱贫户收入增加。 | 受益脱贫劳动力增收脱贫的目标率达95% | 2024年1月-2024年6月 | 17 | 通过开展技能培训，受益脱贫户136人，提高脱贫户农业生产技能，提高农产品质量，从而促进脱贫户收入增加。 | 通过 | 达到预期效果
51 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_2024年衔接资金项目管理费 | 里雍镇、白沙镇 | 支付项目设计监理费用 | 1个 | 399.4536 | 399.4536 | 10.34 | 27.09 | 295.6903 | 66.3333 | 0 | 鱼峰区乡村振兴局 | 无 | 无 | 无 | 12个月 | 8663 | 2103 | 8663 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 2024.1.3-2024.12.25 |  | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 椒 | 达到预期效果
52 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_2024年管护经费 | 里雍镇、白沙镇 | 维修用于扶贫资金、衔接资金做的项目 | 1个 | 59.6667 | 59.6667 | 0 | 0 | 51 | 8.6667 | 0 | 鱼峰区乡村振兴局 | 无 | 无 | 无 | 12个月 | 8663 | 2103 | 8663 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 2024.1.3-2024.12.25 |  | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 通过 | 达到预期效果
53 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_鱼峰区创建国家乡村振兴示范县建设总体规划（示范带板块）和特色产业规划建设项目 | 鱼峰区 | 完成创建国家乡村振兴示范县总体规划（示范带板块）和特色产业规划编制 | 2个 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西浩航规划设计有限公司 | 无 | 无 | 9个月 | 2000 | 600 | 2000 | 完成鱼峰区创建国家乡村振兴示范县建设总体规划（示范带板块）和鱼峰区特色产业规划编制、为创建和产业发展提供建设指导和依据 | 完成规划编制 | 2024年3月-12月 | 25 | 规划带动产业发展 | 通过 | 达到预期效果
| 合计 | [9 empty] | 6779