## 全镇
鱼峰区雒容镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 雒容镇 | 盘古屯 | 柳州市鱼峰区雒容镇盘古村盘古屯工程 | 100m³水塔1座，抽水泵房1间，机井2眼，配水管网996米，输电线路615米等 | 1处 | 117.9987 | 117.9987 |  |  | 117.9987 |  | 雒容镇农业农村综合服务中心 | 广西万纵建设工程有限公司 | 90天 | 柳州中正水利工程监理有限公司 | 广西隍源工程咨询有限责任公司 | 623 | 3115 | 100m³水塔1座，抽水泵房1间，机井2眼，配水管网996米，输电线路615米等 | 与绩效表的效益指标一致 | 2024.9.5-2024.12.5 | 117.9987 | 解决群众饮水困难问题，提升农村饮水安全水平 | 通过 | 达到预期效果