## 全镇
鱼峰区白沙镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目完成情况表
填报单位：白沙镇人民政府
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 白沙镇 | 白沙社区 | 白沙镇白沙社区长塘屯引水渠基础设施项目 | 改建混凝土渠道184m，集水池3座，浆砌石挡土墙8米。 | 混凝土渠道184m | 34.1225 | 34.1225 | 0 | 15.0893 | 19.0332 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西黎润园林建设工程有限公司 | 25天 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 40 | 161 | 通过该项目实施，有效改善村屯基础设施条件，提升小型农田基础设施灌溉能力，促进水稻产业发展，提高农民收入和农业综合生产能力。 | 与绩效表的效益指标一致 | 2024.11.26-2024.12.20 | 34.1225 | 完善村级基础设施建设，提升小型农田水利设施灌溉能力，促进当地水稻产业增收增产，让农业产业可持续发展。 | 通过 | 达到预期效果