## 全镇
鱼峰区白沙镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目完成情况表
填报单位：白沙镇人民政府
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 白沙镇 | 王眉村 | 白沙镇王眉村石站屯水稻产业种植区配套基础设施项目 | 新建渠道共2条，总长度298m。均为C20砼衬砌渠道。改建田间道路共2条，总长205m，均为改建原有机耕路，均为水泥混凝土路面，共有1处漫水路段。路线交叉口设置喇叭口（错车台）总共2个。新建标志牌共1座。 | 渠道298m、硬化道路205m | 34.181 | 34.181 | 0 | 21.5693 | 12.6116 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西黎润园林建设工程有限公司 | 29天 | 广西翔展工程咨询有限公司 | 广州弘毅工程设计有限公司 | 30 | 112 | 通过该项目实施，可以有效改善村屯基础设施条件，便利生产运输通行及农田灌溉，促进产业发展，提高农民收入和农业综合生产能力。 | 与绩效表的效益指标一致 | 2024.10.28-2024.11.25 | 34.181 | 完善村级基础设施建设，提升小型农田水利设施灌溉能力，促进当地水稻产业增收增产，让农业产业可持续发展。 | 通过 | 达到预期效果