## 全镇
鱼峰区乡村振兴局2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） | [5 empty] | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 里雍镇 | 广实村 | 里雍镇广实村实业屯安全饮水项目 | 新建机井1口、新建泵房1座、新建50m3高位水池一座、安装潜水泵 1台、6t/h压力式一体化净水器1台、消毒设备1台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜1套、安装输配水管路总长5091.31m。 | 新建机井1口、新建泵房1座、新建50m3高位水池一座、安装潜水泵 1台、6t/h压力式一体化净水器1台、消毒设备1台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜1套、安装输配水管路总长5091.31m。 | 99.7569 | 96.7642 | 25 | 62.0039 | 9.7602 |  | 2.9927 | 里雍镇人民政府 | 广西大跃建筑工程有限公司、柳州振轩电力安装有限公司柳州分公司 | 182 | 广西方宙工程咨询有限公司、广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 广西万纵建设工程有限公司、广西金宇电力开发有限公司 | 60 | 336 | 解决广实村实业屯饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年。 | 2024.4.30-2024.10.20 | 96.7642 | 无 | 通过 | 达到预期效果