## 全镇
鱼峰区乡村振兴局2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） | [5 empty] | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 里雍镇 | 龙江村 | 里雍镇龙江村和村水源保护项目 | 新建机井一口，新建机井闸阀井一座，安装1750J32-12010潜水泵一台，修缮原有泵房一座，安装二氧化氯发生器一套。安装50kva变压器一套，安装三相四线，BLV4X50m²配套架空电线150米, 安装热镀锌钢塑复合管dn1001.6Mpa,长650.1m 。 | 新建机井一口，新建机井闸阀井一座，安装1750J32-12010潜水泵一台，修缮原有泵房一座，安装二氧化氯发生器一套。安装50kva变压器一套，安装三相四线，BLV4X50m²配套架空电线150米, 安装热镀锌钢塑复合管dn1001.6Mpa,长650.1m。 | 37.19 | 36.0743 | 0 | 4.6183 | 31.456 | 0 | 1.1157 | 里雍镇人民政府 | 柳州市立冲土地整治服务有限公司 | 39 | 广西磊鑫建设有限公司 | 广州弘毅工程设计有限公司 | 110 | 471 | 解决龙江村和村屯饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年。 | 2024.10.12-2024.11.20 | 36.0743 | 无 | 通过 | 达到预期效果