## 全镇
鱼峰区乡村振兴局2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） | [5 empty] | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 里雍镇 | 龙江村 | 里雍镇龙江现代设施蔬菜基地建设项目 | 建设面积为40亩，建设高端数字采摘遮阳温室3套、经济种植示范温室约6套，配套建设物联网控制系统、自动喷淋系统、自动供水系统、智能水肥一体机系统、物联网。 | 40亩 | 397.8 | 397.8 | 0 | 79.56 | 318.24 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 潍坊睿盈农业发展有限公司 | 60 | 无 | 无 | 1374 | 5587 | 通过种植、销售，吸纳农村劳动力就业等方式，稳定增加农民收入。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年。 | 2024.9.30-2024.11.27 | 397.8 | 无 | 通过 | 达到预期效果