鱼政发〔2022〕6号

鱼峰区人民政府

关于印发《2022年市政府为民办实事

工作任务分工方案》的通知

各镇人民政府、各街道办事处，区直国家机关各部门，各人民团体，各事业单位：

为切实做好2022年为民办实事工作，确保2022年柳州市政府为民办实事任务全面完成，现将任务分解下达（见附表）并提出以下要求：

一、加强领导，明确责任，确保项目顺利实施

各牵头部门要加强对所承办的市级为民办实事工作的组织领导，实行主要领导负总责、分管领导具体抓的工作责任制，将承办的事项纳入本部门年度工作计划。建立牵头部门与责任部门协调配合工作机制，共同研究制定切实可行的实施方案，量化目标任务，制定措施办法，确定时间步骤，明确牵头部门和责任部门的职责，确保各项目标任务有人管、有人抓，不缺项、不漏项，按照实施方案分工合作，共同完成目标任务。

二、跟踪督查，定期通报，确保项目落到实处

适时召开专项推进会，协调实施中遇到的困难和问题，确保为民办实事项目如期推进。区委区政府督查绩效办要对市级为民办实事工作开展持续跟踪督查、督办，通过线上督查和实地督查相结合的方式，定期检查和通报进展情况。各牵头部门要按时间节点（3月28日、6月30日、9月23日、12月5日）通过鱼峰区重大任务督查绩效管理系统将市级为民办实事项目的进展情况报送区委区政府督查绩效办，各责任单位要提前3日将进展情况报送牵头单位。

三、加强监督，专项考核，确保项目全面完成

将为民办实事目标任务纳入年度绩效考核，具体考核办法由区委区政府督查绩效办制定。由牵头单位对相关责任单位进行绩效考核，年底前将责任单位在材料报送、配合完成实事项目、绩效加分确认等方面的绩效考核情况及佐证材料报区委区政府督查绩效办。各牵头单位要主动通过适当方式，及时向公众公布为民办实事项目的进展情况，让为民办实事项目全过程接受市民群众监督。

附件：2022年市政府为民办实事工作任务分工方案

鱼峰区人民政府

2022年3月16日

公开方式：主动公开

鱼峰区人民政府办公室 2022年3月16日印发

附件

2022年市政府为民办实事工作任务分工方案

| **序号** | **标题** | **实事内容** | **牵头单位** | **责任单位** | **完成标准** | **城区牵头单位** | **城区责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 改造一批老旧小区 | 启动80个以上老旧小区改造（完成50个），提升小区配套设施。 | 市住房城乡建设局 | 各城区人民政府，市发展改革委、市财政局 | 至少完成50个小区改造 ，其余进入实质性改造。 | 区住建局 | 区发改局、区财政局 |
| **2** | 建设“校门人脸识别安防系统”项目二期 | 为五县411所在校生规模100人以上公办中小学校（幼儿园）完成校门人脸识别安防系统建设。 | 市教育局 | 各县人民政府，市公安局、市财政局、市大数据发展局 | 完成411所公办中小学校（幼儿园）校门人脸识别安防系统建设。 | 不涉及鱼峰区 |  |
| **3** | 实施农村供水保障提升工程 | 实施35个农村供水保障提升工程，受益人口约3万人。 | 市水利局 | 各县及柳江区人民政府，市财政局 | 完成35个农村饮水巩固提升工程建设。 | 不涉及鱼峰区 |  |
| **4** | 缓解新市民、青年人等群体住房困难 | 增加保障性租赁住房供给，筹建保障性租赁住房7000套（间）。 | 市住房城乡建设局 | 各城区人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局 | 筹集和新开工建设保障性租赁住房7000套（间），其中1500套（间）达到入住条件。 | 区住建局 | 区财政局、区自然资源局 |
| **5** | 对城乡居民基本医疗保险参保人员实施财政补助 | 按规定对城乡居民基本医疗保险参保人员予以普惠性财政补助。 | 市医保局 | 各县人民政府，市财政局 | 足额筹措和按时拨付资金。 | 不涉及鱼峰区 |  |
| **6** | 建设全市医学影像共享平台 | 建设全市医学影像区域服务平台，实现数据统存共享。 | 市卫生健康委 | 市财政局、市大数据发展局 | 完成平台建设并投入使用。 | 不涉及鱼峰区 |  |
| **7** | 给优抚对象免费乘坐城市公交车 | 给8000名优抚对象免费乘坐城市公交车。 | 市退役军人局 | 市财政局、市交通运输局 | 完成优抚对象公交车卡办理。 | 不涉及鱼峰区 |  |
| **8** | 改造一批背街小巷 | 改造城区11条背街小巷，畅通城市微循环。 | 市住房城乡建设局 | 各城区人民政府，阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市城管执法局、市林业和园林局 | 完成城区11条背街小巷改造。 | 区住建局 | 区发改局、区财政局、区自然资源局、区执法局 |
| **9** | 新建一批游园及运动休闲设施 |  建设5个游园；建设健身路径30套、篮球场10个，更换一批老旧健身器材。 | 市林业和园林局市体育局 | 各县区人民政府，阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城管执法局 | 完成5个游园、30套健身路径、10个篮球场建设。 | 区住建局、区文体广旅局 | 区发改局、财政局、区自然资源局、区执法局，各街道办事处 |
| **10** | 实施城区河段防洪提升工程 |  建设完成6处防洪堤封堵工程及泵站自动化监控系统，进一步完善提升防洪排涝能力。 | 市水利局 |  | 完成6处防洪堤封堵工程及泵站自动化监控系统建设。 | 不涉及鱼峰区 |  |